Gmina Gardeja

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

wandowo

NA LATA

2011-2018

Czerwiec 2011

SPIS TREŚCI:

WSTĘP	4

1.	METODOLOGIA	5

2.	RAPORT O STANIE	7

2.1.	Miejscowość Wandowo	7

2.2.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości	8

2.2.1.	Położenie	8

2.2.2.	Miejscowość w statystyce	9

2.2.3.	Struktura użytkowania i własności gruntów w Wandowie	9

2.2.4.	Struktura wieku	10

2.2.5.	Gospodarka	12

2.2.6.	Rolnictwo	12

2.2.7.	Bezrobocie	13

2.2.8.	Oświata	14

2.2.9.	Ochrona zdrowia	15

2.2.10.	Kultura	15

2.2.11.	Sport i wypoczynek	15

2.2.12.	Infrastruktura techniczna i komunikacyjna	16

2.2.12.1.	Transport i komunikacja	16

2.2.12.2.	Telekomunikacja	16

2.2.12.3.	Zaopatrzenie w ciepło	17

2.2.12.4.	Zaopatrzenie w gaz	17

2.2.12.5.	Zaopatrzenie w wodę	17

2.2.12.6.	Kanalizacja	18

2.2.13.	Gospodarka odpadami	18

2.2.14.	Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska	18

2.2.15.	Zasoby kulturowe i historyczne	19

3.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU odnowy MIEJSCOWOŚCI wandowo	20

4.	ANALIZA SWOT	21

5.	MISJA	26

6.	DIAGNOZA STANU	28

7.	OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW  O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCĄ NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE	30

8.	PRIORYTETY rozwoju społeczno-gospodarczego	31

9.	CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA (INWESTYCJE)	32

9.1.	GOSPODARKA	33

9.2.	INFRASTRUKTURA	34

9.3.	SPOŁECZNOŚĆ	35

10.	WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Wandowo	36

10.1.	KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	36

11.	CELE STRATEGICZNE I Cele niezbędne ORAZ KIERUNKI DZIAŁANIA	38

12.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	40

13.	OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO	41

14.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO	42

15.	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO	43

16.	WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo	44

17.	MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo	45

18.	PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo	46

19.	Wykaz TABEL, rysunków i wykresów	47

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Wandowo jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Wandowo”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2011 - 2018. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów służących wspieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak Leader - oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oparty na środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Wandowo” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, 
ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gardeja oraz Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gardeja na lata 2007 - 2013. Cele i działania zaproponowane 
w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano misję, cele i kierunki działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Wandowo.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Wandowo” zawierający podstawowe informacje o miejscowości na tle gminy. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy Gardeja i mieszkańców miejscowości Wandowo.

# METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Wandowo” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Wandowo, Przewodniczącego Rady Sołeckiej, Wójta Gminy 
i pracowników Urzędu Gminy Gardeja.

Na podstawie wypracowanej analizy SWOT, która przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości 
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy cele pierwszorzędne, bez których dana miejscowość nie może się rozwijać oraz, o ile to możliwe, trzy cele drugorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkunastu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu rozwoju.

Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji poprzez dyskusję i anonimowe głosowanie. Wynik głosowania miał bezpośredni wpływ na hierarchizację celów i kierunków (inwestycji) w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno – gospodarczego.

Ponadto dla stworzenia lepszych podstaw do oceny sytuacji społeczno- gospodarczej w miejscowości Wandowo przeprowadzono ankietę, której celem była ocena komfortu życia mieszkańców w stosunku do innych podobnych miejscowości w gminie oraz ocena trendów w życiu społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki tej ankiety poprzedziły bezpośrednio analizę SWOT.

Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji pod kątem ich niezbędności dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Wandowa.

# RAPORT O STANIE

## Miejscowość Wandowo

Wandowo (dawniej Wandau) to wieś rycerska, która w XVI wieku i następnych stuleciach pozostawała w rękach niemieckich junkrów Dobenecków i Heydeków – wiernych książętom i elektorom. W 1885 roku Wandowo było zamieszkane przez 302 mieszkańców, powierzchnia dóbr wsi wynosiła 326 ha. Liczba mieszkańców wsi wzrosła do 304 w roku 1910, natomiast w 1939 roku Wandowo zamieszkiwało 584 mieszkańców zajmujących 126 gospodarstw domowych. W 1945 roku w Wandowie otwarto siedmioklasową szkołę podstawową. W tym roku powstała również gmina. Pierwszym wójtem został Józef Weiler. 
W 1954 roku gminę podzielono na dwie gromady: Mary i Krzykosy.

W roku 1958 Wandowo stało się siedzibą gromady, do której włączono gromadę Krzykosy i Mary.

Wieś Wandowo liczy obecnie 316 mieszkańców. Jest położona przy drodze powiatowej Bądki - Kisielice. Leży w gminie Gardeja w odległości 12 km od miasta Kwidzyn. Jest wsią, w której mieści się gimnazjum dla uczniów z 17 miejscowości, Ośrodek Zdrowia, w którym leczy się 2/3 mieszkańców gminy Gardeja, punkt apteczny i agencyjny Poczty Polskiej, OSP, biblioteka gminna, punkt kasowy Banku Powiślańskiego oraz 2 sklepy, w tym jeden GSSCH Gardeja.

## Syntetyczna charakterystyka miejscowości

### Położenie

Miejscowość Wandowo, pod względem geograficznym, położona jest 
w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego na pograniczu Pojezierzy: Iławskiego 
i Chełmińskiego po wschodniej stronie Doliny Dolnej Wisły, w odległości ok. 10 km 
na północny - wschód od Gardei.

Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość położona jest 
na południowo-wschodnim krańcu województwa pomorskiego, w powiecie kwidzyńskim, z przynależnością do gminy Gardeja. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

Rysunek 1 Położenie Wandowa

Źródła: www.mapa.szukacz.pl

### Miejscowość w statystyce

Tabela 1 Miejscowość w statystyce

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI |
| --- | --- |
| Powierzchnia w ha | 481,7299 |
| Stan ludności ogółem, w tym: | 292 |
| kobiety | 154 |
| mężczyźni | 138 |
| Liczba urodzeń | 5 |
| Liczba zgonów | 4 |
| Przyrost naturalny | +1 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 80 |
| Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64) | 180 K – 89/M - 91 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej) | 32 K – 22/M - 10 |

Źródła: Urząd  Gminy Gardeja

### Struktura użytkowania i własności gruntów w Wandowie

Powierzchnia miejscowości Wandowo wynosi 481,7299 ha. Na obszarze miejscowości przeważają gleby o dobrej kulturze (nie występują grunty klasy I i II, natomiast grunty klasy III i IV stanową ponad 90% ogólnej powierzchni gruntów ornych).

Tabela 2 Struktura gruntów według klas bonitacyjnych w m. Wandowo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 481,7299 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 419,6708 |
| Grunty orne, w tym: | 372,6453 |
| Grunty klasy I | - |
| Grunty klasy II | - |
| Grunty klasy III a | 1,6335 |
| Grunty klasy III b | 84,0125 |
| Grunty klasy IV a | 190,8416 |
| Grunty klasy IV b | 59,4780 |
| Grunty klasy V | 27,9132 |
| Grunty klasy VI | 8,3600 |
| Grunty klasy VI z | - |
| Sady | 2,7287 |
| Łąki | 23,9500 |
| Pastwiska | 20,3468 |
| Lasy i grunty leśne | 7,1300 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 1,9700 |
| Grunty pod wodami stojącymi | - |
| Grunty pod wodami płynącymi | 9,1900 |
| Grunty pod rowami | 1,0521 |
| Użytki kopalne | - |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 16,5412 |
| Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe i inne | 0,1500 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 16,5458 |
| Tereny niezabudowane | 0,7000 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | - |
| Tereny różne | - |
| Nieużytki | 8,7800 |

Źródła: Urząd Gminy Gardeja

### Struktura wieku

Gminę Gardeja zamieszkuje 8 629 mieszkańców, natomiast samą miejscowość Wandowo zamieszkuje 316 mieszkańców (stan na 31 maja 2011.).

Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Gardeja oraz 
w miejscowości Wandowo przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3 Struktura ludności gminy Gardeja i miejscowości Wandowo wg wieku

| Przedziały wieku w latach | Gmina Gardeja | Miejscowość Wandowo |
| --- | --- | --- |
| do 19 | 2511 | 91 |
| 20 - 29 | 1553 | 59 |
| 30 - 39 | 1244 | 41 |
| 40 - 49 | 980 | 37 |
| 50 - 59 | 1127 | 38 |
| 60 - 64 | 413 | 21 |
| powyżej 65 | 801 | 29 |

Źródło: Urząd Gminy Gardeja

Struktura ekonomiczna ludności w Wandowie zbliżona jest do struktury ekonomicznej ludności zamieszkującej teren gminy. W miejscowości występuje nieco mniejszy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym. Wyższy natomiast jest udział ludności w wieku produkcyjnym. Procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym kształtuje się 
na podobnym poziomie.

Liczba ludności miejscowości w latach 2002 – 2010 wykazuje nieznaczną tendencję malejącą. Przyczyn należy upatrywać w ogólnym trendzie pośród młodych ludzi polegającym na szukaniu szans na karierę zawodową i zdobywaniu środków na „życiowy start” w dużych ośrodkach miejskich.

Wykres 1 Liczebność ludności miejscowości Wandowo w latach 2002 – 2008

### Gospodarka

Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Wandowa przedstawia 
tabela nr 5.

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 3 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | --- |
| Produkcja wyrobów spożywczych | --- |
| Budownictwo | --- |
| Usługi transportowe | 1 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 4 |
| OGÓŁEM: | 8 |

Źródło: Urząd Gminy Gardeja

Na terenie miejscowości działalność gospodarczą prowadzą przede wszystkim placówki handlowo – gastronomiczne oraz zakłady produkcyjno – usługowe.

Największymi pracodawcami w Wandowie są: Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, firma transportowa oraz Ośrodek Zdrowia. Ponadto w miejscowości zlokalizowany jest punkt apteczny, punkt agencyjny Poczty Polskiej, punkt kasowy Banku Powiślańskiego oraz dwa sklepy i jeden bar. Istniejące firmy nie zapewniają wystarczającej ilości miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Pozostała część mieszkańców Wandowa znajduje zatrudnienie w pobliskim Kwidzynie.

### Rolnictwo

W Wandowie, które traci swój pierwotny rolniczy charakter, istnieje niewiele indywidualnych gospodarstwach rolnych. Większość gruntów rolnych występujących 
na terenie Wandowa stanowią gleby o dobrej kulturze, na których uprawia się głównie zboża (rzepak i pszenicę). Hodowla trzody chlewnej na większą skalę prowadzona jest w kilku gospodarstwach. Ciekawostką Wandowa jest hodowla strusi afrykańskich w jednym 
z gospodarstw agroturystycznych. Ponadto w miejscowości zlokalizowane są 3 pasieki pszczelarskie, jedno gospodarstwo sadownicze oraz kilka gospodarstw zajmujących się hodowlą ryb.

Największe, kilkusethektarowe gospodarstwo rolne powstało na gruntach po byłym PGR Krzykosy.

Według danych Urzędu Gminy liczba gospodarstw rolnych w Wandowie wynosi około 27 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, że faktycznie jest ich ok. piętnastu, a liczbę dużych gospodarstw rolnych można określić na kilka. Połowę ogólnej ilości gospodarstw rolnych stanowią mało powierzchniowe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się przede wszystkim z pracy w sektorze poza rolniczym.

### Bezrobocie

Poprzez poniższe tabele możemy porównać bezrobocie w Gminie Gardeja na 
tle Powiatu Kwidzyńskiego.

- Ze względu na wiek:   Powiat Kwidzyński:

| Wiek | Liczba bezrobotnych | Do 1 miesiąca pozostania bez pracy | 1 – 3 miesięcy pozostania bez pracy | 3 – 6 miesięcy pozostania bez pracy | 6 – 12 miesięcy pozostania bez pracy | 12 – 24 miesięcy pozostania bez pracy | Pow. 24 miesięcy pozostania bez pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 – 24 | 1109 | 100 | 372 | 279 | 206 | 139 | 13 |
| 25 – 34 | 1269 | 139 | 288 | 285 | 285 | 210 | 62 |
| 35 – 44 | 780 | 83 | 189 | 157 | 165 | 135 | 51 |
| 45 – 54 | 972 | 92 | 201 | 203 | 241 | 153 | 82 |
| 55 – 59 | 334 | 29 | 51 | 47 | 88 | 74 | 45 |
| 60 – 64 | 67 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 7 |

Gmina Gardeja:

| Wiek | Liczba bezrobotnych | Do 1 miesiąca pozostania bez pracy | 1 – 3 miesięcy pozostania bez pracy | 3 – 6 miesięcy pozostania bez pracy | 6 – 12 miesięcy pozostania bez pracy | 12 – 24 miesięcy pozostania bez pracy | Pow. 24 miesięcy pozostania bez pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 – 24 | 153 | 16 | 51 | 43 | 23 | 19 | 1 |
| 25 – 34 | 151 | 16 | 29 | 27 | 39 | 33 | 7 |
| 35 – 44 | 96 | 16 | 29 | 15 | 18 | 15 | 3 |
| 45 – 54 | 102 | 8 | 24 | 22 | 22 | 20 | 6 |
| 55 – 59 | 41 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| 60 – 64 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Ze względu na wykształcenie: Powiat Kwidzyński:

| Wykształcenie | Liczba bezrobotnych | Do 1 miesiąca pozostania bez pracy | 1 – 3 miesięcy pozostania bez pracy | 3 – 6 miesięcy pozostania bez pracy | 6 – 12 miesięcy pozostania bez pracy | 12 – 24 miesięcy pozostania bez pracy | Pow. 24 miesięcy pozostania bez pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyższe | 256 | 31 | 71 | 64 | 40 | 39 | 11 |
| Policealne i średnie zawodowe | 841 | 68 | 198 | 195 | 165 | 159 | 56 |
| Średnie ogólnokształcące | 494 | 43 | 145 | 104 | 106 | 78 | 18 |
| Zasadnicze zawodowe | 1404 | 153 | 336 | 327 | 316 | 202 | 70 |
| Gimnazjalne i poniżej | 1536 | 158 | 361 | 293 | 370 | 249 | 105 |

Gmina Gardeja:

| Wykształcenie | Liczba bezrobotnych | Do 1 miesiąca pozostania bez pracy | 1 – 3 miesięcy pozostania bez pracy | 3 – 6 miesięcy pozostania bez pracy | 6 – 12 miesięcy pozostania bez pracy | 12 – 24 miesięcy pozostania bez pracy | Pow. 24 miesięcy pozostania bez pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyższe | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Policealne i średnie zawodowe | 66 | 7 | 20 | 9 | 8 | 17 | 5 |
| Średnie ogólnokształcące | 43 | 2 | 14 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| Zasadnicze zawodowe | 187 | 19 | 42 | 47 | 41 | 30 | 8 |
| Gimnazjalne i poniżej | 243 | 28 | 69 | 40 | 56 | 40 | 10 |

### Oświata

Na terenie miejscowości Wandowo funkcjonuje Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, liczące 6 oddziałów, w których uczy się 134 uczniów. Gimnazjum zatrudnia 18 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników obsługi i administracji.

W szkole uczniowie korzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych: koła szachowego, sportowego i zajęć wyrównawczych.

Stan techniczny obiektów jest bardzo dobry; w czerwcu 2002 r. szkoła wzbogaciła się o nowoczesną salę gimnastyczną.

### Ochrona zdrowia

W Wandowie funkcjonuje Ośrodek Zdrowia, w którym mieszkańcy mogą korzystać 
z opieki lekarskiej lekarzy rodzinnych oraz stomatologa. Ośrodek świadczy usługi medyczne 
i diagnostyczne w zakresie:

- podstawowej opieki medycznej,

- ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

- stomatologii zachowawczej.

W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Wandowa korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Kwidzynie. Także pierwsza pomoc medyczna w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa zlokalizowana jest w Kwidzynie.

W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy korzystają z punktu aptecznego w Wandowie oraz apteki w Gardei.

### Kultura

Na terenie miejscowości Wandowo znajduje się świetlica wiejska, która jest miejscem zebrań Rady Sołeckiej oraz imprez dla młodzieży i dorosłych mieszkańców miejscowości.

Ponadto w budynku Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki mieści się biblioteka publiczna, która jednocześnie pełni rolę biblioteki szkolnej.

Rokrocznie, przy współudziale Rady Sołeckiej, organizowane są w Wandowie festyny, dożynki oraz imprezy dla dzieci.

W Wandowie działa również Ochotnicza Straż Pożarna, która w czerwcu 2006 r. obchodziła 60 – lecie swojego istnienia. Drużyny młodzieżowe OSP Wandowo (chłopców 
i dziewcząt do lat 16-u) należą do najlepszych w gminie. OSP w Wandowie inicjuje 
i współorganizuje festyny oraz imprezy służące integracji społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu kultury.

### Sport i wypoczynek

Na terenie miejscowości Wandowo znajdują się następujące obiekty sportowo – rekreacyjne:

- sala gimnastyczna przy Gimnazjum im. dr Tadeusza Kościuszki w Wandowie, 
w godzinach popołudniowych dostępna dla wszystkich mieszkańców,

- kąpielisko i pomosty na plaży Jeziora Wandowo,

- boisko sportowe do piłki nożnej.

W Wandowie zlokalizowane jest Gospodarstwo Agroturystyczne „Strusie Gniazdo", położone w odległości 400 m od kąpieliska, posiadające 8 miejsc noclegowych w czterech pokojach dwuosobowych. Gospodarstwo oferuje pełne wyżywienie (w tym wyroby 
z koziego mleka), plac zabaw oraz grill. Istnieje także możliwość wypożyczenia rowerów. Niewątpliwą atrakcją gospodarstwa jest hodowla strusi afrykańskich.

Możliwość wypoczynku w Wandowie oferuje także Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzozą”, które posiada 17 miejsc noclegowych w pokojach 2-4 osobowych. Gospodarstwo zapewnia także pełne wyżywienie, salę na 40 osób z możliwością wynajmu 
na imprezy i szkolenia. W gospodarstwie organizowane są ogniska, natomiast zimą organizowane są kuligi. W zlokalizowanych na terenie gospodarstwa stawkach istnieje możliwość połowu ryb.

### Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

#### Transport i komunikacja

Przez miejscowość Wandowo przebiegają następujące drogi powiatowe:

- 3222 G Wandowo – Czarne Dolne,

- 3224 G Wandowo – Cygany,

- 3228 G Wandowo – Morawy.

Stan dróg powiatowych jest dość dobry, są to drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej.

Komunikacja zbiorowa dla miejscowości Wandowo jest dobrze rozwinięta. Kursują autobusy PKS w kierunku Kisielic i Kwidzyna.

Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Kwidzynie oddalonym od Wandowa 
o 12 km.

#### Telekomunikacja

Jedynym operatorem telefonii stacjonarnej działającym na terenie Wandowa jest Telekomunikacja Polska S.A. Na terenie miejscowości dostępna jest usługa Neostrada. 
Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej, poziom sygnału jest dobry.

#### Zaopatrzenie w ciepło

W miejscowości Wandowo nie ma sieci ciepłowniczej. Najpowszechniejszym 
na terenie miejscowości sposobem zaopatrywania w ciepło są przydomowe kotłownie indywidualne opalane drewnem i węglem.

#### Zaopatrzenie w gaz

Miejscowość Wandowo nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu ciekłego propan – butan w oparciu o dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną.

#### Zaopatrzenie w wodę

Cała miejscowość zaopatrywana jest w wodę z ujęcia i stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Wandowie, z którego czerpią wodę również mieszkańcy wsi Nowa Wioska, Otoczyn, Morawy i Klasztorek. Stan sieci wodociągowej jest dość dobry.

Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy):	31 km

Liczba stacji uzdatniania wody:			1 szt.

Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 	311 szt.

#### Kanalizacja

Na terenie miejscowości wybudowana została magistralna sieć kanalizacji sanitarnej, do której przyłączony został jedynie ośrodek zdrowia i gimnazjum. Do końca 2011 roku zostanie wybudowana sieć rozdzielcza i przyłączenie do niej wszystkich posesji na terenie miejscowości. Mieszkańcy Wandowa posiadają własne przydomowe zbiorniki bezodpływowe. Ich opróżnianie odbywa się za pomocą pojazdów asenizacyjnych, następnie ścieki są przekazywane do gminnej oczyszczalni ścieków w Gardei. Usługę wywozu nieczystości płynnych świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei.

### Gospodarka odpadami

Na terenie miejscowości Wandowo brak jest składowiska odpadów. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone w pojemnikach przydomowych, deponowane są 
na składowisku odpadów w Gilwie Małej, na terenie gminy Kwidzyn, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Odpadami.

Na terenie Wandowa znajduje się jeden punkt, w którym zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W punkcie tym ustawione są pojemniki na szkło oraz tworzywa typu PET, dostępne dla wszystkich mieszkańców. Ponadto w miejscowości funkcjonuje workowy system segregacji odpadów – raz w miesiącu od mieszkańców wsi zbierane są worki z posegregowanymi odpadami.

Odbiór i transport zebranych odpadów prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gardei, Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych w Kwidzynie oraz firmę „Gaminex” w Kwidzynie.

### Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska

Wandowo leży nad Jeziorem Wandowo o powierzchni 9, 2 ha i maksymalnej głębokości 11 m. Ponadto w odległości 2 km od Wandowa zlokalizowane jest Jezioro Rybno o powierzchni 19 ha i maksymalnej głębokości 4 m, które leży na terenie Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W Morawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (powierzchnia 2909 ha w granicach gminy Gardeja) występują wymagające skutecznej ochrony i zagrożone zanikiem w skali całego kontynentu: buczyna z marzanką wonną, kwaśna buczyna z kosmatką, grąd z gwiazdnicą wielkokwiatową, fragmenty lasów bagiennych, jeziora eutroficzne i dystroficzne, wielogatunkowe łąki świeże o charakterze półnaturalnym, 8 gatunków roślin chronionych, 83 gatunki ptaków (w tym stanowiska lęgowe gatunków ginących, umieszczonych na polskiej „Czerwonej Liście”: bocian czarny, gągoł).

Przez Wandowo przepływa rzeka Wandówka o długości 4,4 km, wpadająca do Liwy.

### Zasoby kulturowe i historyczne

Jedynym zabytkiem na terenie Wandowa jest coraz liczniej odwiedzany przez potomków dawnych mieszkańców miejscowości, cmentarz ewangelicki z II połowy 
XIX wieku.

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU odnowy MIEJSCOWOŚCI wandowo

W celach znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są kierunki działania, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wandowo.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

obszary walorów przyrodniczych,

obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej,

obszary infrastruktury publicznej,

obszary infrastruktury turystycznej,

obszary infrastruktury kulturalnej i oświatowo - sportowej,

obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

obszary opieki zdrowotnej i społecznej,

obszary infrastruktury kanalizacji sanitarnej,

obszary bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Powyższe obszary zapisane w celach pierwszorzędnych i drugorzędnych traktuje się, jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Wandowo na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Odnowy Miejscowości Wandowo. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków 
z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

# ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

„mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je, jako mocne, 
i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

„słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości i które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane, jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane, jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

„zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne 
od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego).

Ponadto dla stworzenia lepszych podstaw do oceny sytuacji społeczno- gospodarczej w miejscowości Wandowo przeprowadzono ankietę, której celem była ocena komfortu życia mieszkańców w stosunku do innych podobnych miejscowości w gminie oraz ocena trendów w życiu społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat.

MOCNE STROny

- Walory przyrodnicze i rekreacyjne

- Gimnazjum

- Świetlica wiejska

- Boisko do piłki nożnej

- Bliskość Kwidzyna

- Walory turystyczne

- Centralne położenie w gminie

- Środowisko naturalne

- Wysoki poziom produkcji rolnej

- Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej

- Aktywność i kreatywność Rady Sołeckiej

- Infrastruktura służby zdrowia – ośrodek zdrowia i punkt apteczny

- Oświetlenie drogowe

- Współpraca z samorządem gminnym

- Gospodarstwa agroturystyczne

Słabe strony

- Stan techniczny infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki)

- Infrastruktura kanalizacyjna

- Wysokie bezrobocie

- Starzejąca się społeczność lokalna

- Niedostateczna informacja turystyczna

- Brak dobrego ośrodka wypoczynkowego

- Duże natężenie uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów w sezonie letnim

szanse

- Rozwój turystyki i agroturystyki

- Napływ zewnętrznych inwestorów

- Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych

- Rozwój bazy turystycznej

- Stworzenie sieci ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych

- Aktywność samorządu gminnego

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

- Wykorzystanie środków pozabudżetowych

- Poprawa czystości jeziora

zagrożenia

- Wzrost przestępczości (wandalizm, rozboje)

- Bezrobocie w skali makro

- Zanieczyszczenie środowiska

- Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi

- Wzmożony ruch pojazdów

- Polityka państwa

- Dewastacja terenów rekreacyjnych

- Apatia i zniechęcenie

- Niż demograficzny

- Ograniczone środki na rozwój wsi

- Emigracja wykształconej młodzieży

# MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Wandowo na kolejne 10 lat.

Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają 
na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Wandowo jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Wandowa, które wypracowano wspólnie na debacie strategicznej wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno z obszarem "infrastruktura", jak dotyczyć będzie samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej z gminą i regionem.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

Miejscowość

Wandowo

W obszarze gospodarczym w miejscowości Wandowo w najbliższych latach będą się dokonywać procesy zbliżające mieszkańców wsi do standardów życia w podobnych miejscowościach w rozwiniętych gospodarczo regionach Unii Europejskiej.

- rolnictwo - restrukturyzacja rolnictwa w skali makro i procesy doprowadzające do specjalizacji istniejących gospodarstw oraz możliwa absorpcja dotacji Unii Europejskiej zapewni wzrost nowoczesności, opłacalności i konkurencyjności produkcji rolniczej miejscowych gospodarstw dążących do specjalizacji i ich ściślejsze powiązanie z przetwórstwem rolno-spożywczym. Atutem rolnictwa będzie „czysta produkcja rolnicza” powiązana ze stojącym na wysokim poziomie przemysłem rolno – spożywczym – wysokotowarowe rolnictwo produkujące zdrową i smaczną żywność.

- usługi - rozwój usług bytowych dla ludności opierać się będzie na dobrze rozwiniętych mikroprzedsiębiorstwach (samozatrudnieniu). Usługi związane z obsługą nowoczesnej gospodarki rynkowej (usługi finansowe, rachunkowe, bankowe, ubezpieczeniowe itp.) służące rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Wandowa zlokalizowane będą, jak do tej pory, w pobliskim Kwidzynie.

- działalność produkcyjna pozarolnicza –rozwój rzemiosła produkcyjnego opartego na spółdzielczości nowego typu oraz przedsiębiorstwa społeczne (preferowane formy zatrudnienia - dofinansowywane przez Rząd RP i fundusze strukturalne) są przyszłością mikro przedsiębiorczości w Wandowie.

- turystyka - funkcja o rosnącym znaczeniu w gospodarce miejscowości – turystyka weekendowa w oparciu o rozwijającą się bazę turystyczną nad Jeziorem Wandowskim, gospodarstwa agroturystyczne oraz turystyka kwalifikowana (szlaki piesze, rowerowe).

# DIAGNOZA STANU

W diagnozie wyszczególniono najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie miejscowości Wandowo.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości, jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w gminie.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla rozwoju miejscowości,

(+/-)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(–)	wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości Wandowo.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(+/-)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	struktura użytków rolnych

(–)	miejsca pracy

(+)	obszary turystyczne

(–)	produkcja żywności ekologicznej

(+/-)	usługi

(–)	przetwórstwo rolno-spożywcze

(+/-)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

SPOŁECZNOŚĆ

(+)	oświata

(+/-)	więzi społeczne

(–)	ubożenie społeczeństwa

(+)	aktywność społeczna

(+/-)	kultura masowa

(+/-)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

INFRASTRUKTURA

(+/-)	sieć wodociągowa

(+/-)	sieć kanalizacyjna

(–)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(+/-)	stan dróg i chodników

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	dostęp do Internetu

(+/-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

(–)	infrastruktura okołobiznesowa

(+/-)	baza turystyczna

# OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW 
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCĄ NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

We wsi Wandowo można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Jednym z tych obszarów jest Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki położone w centrum wsi. W obiekcie tym mieści się filia biblioteki gminnej, sala gimnastyczno-sportowa, a w jego pobliżu znajduję się nowo wybudowane boisko sportowe, przez co Gimnazjum stanowi centrum kulturalno-sportowe społeczności lokalnej.

Kolejnym obszarem jest  jezioro, które szczególnie w sezonie letnim zaspokaja potrzeby wypoczynku i rekreacji.

We wsi Wandowo brakuje natomiast miejsca, które pełniłoby funkcję integracyjną mieszkańców w różnych kategorii wiekowych. Planowany plac zabaw stanie się miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, które spełni tę funkcję.

# PRIORYTETY rozwoju społeczno-gospodarczego

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy cele pierwszorzędne, bez których miejscowość Wandowo nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Dodatkowo, o ile było to możliwe wskazano na trzy cele drugorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie tak zhierarchizowanych celów, o których mowa w rozdziale 
11. określono priorytety w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego 
i zapisano je poniżej.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym są działania w kierunku wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności oraz wykorzystanie walorów dobrego położenia Wandowa w bliskim otoczeniu Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, atrakcyjnych jezior oraz bliskości Kwidzyna do rozwoju turystyki weekendowej,  przy jednoczesnym podjęciu działań w kierunku tworzenia warunków dla absorpcji środków funduszy strukturalnych i wspierania przedsiębiorczości.

INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Wandowo oraz infrastruktury kulturalnej 
i oświatowo - sportowej przy jednoczesnym intensywnym działaniu na rzecz skanalizowania miejscowości.

SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął podjęcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie Wandowa oraz tworzenie warunków do dalszego integrowania mieszkańców. Działania te winny być wsparte  przeciwdziałaniem występującym na terenie miejscowości  patologiom społecznym.

# CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA (INWESTYCJE)

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania, a jednocześnie wytyczają kierunki prac 
na najbliższe lata. Działalność miejscowości Wandowo koncentrować będzie się na trzech obszarach:

Gospodarka,

Infrastruktura,

Społeczność.

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele.

Cele pierwszorzędne - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe. Przewidziano, że czas realizacji tych celów z przyporządkowanymi tym celom inwestycjami powinien się zamknąć przed 2018 rokiem.

Cele drugorzędne to cele, które w skrócie można określić, jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru), a czas realizacji tych celów łącznie 
z przypisanymi im inwestycjami może wykroczyć poza rok 2018

Kierunki działania (INWESTYCJE) zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

Jednocześnie zidentyfikowane inwestycje niezbędne do realizacji na terenie miejscowości Wandowo zhierarchizowano dla zbudowania podstaw logicznego uporządkowania celów i kierunków (inwestycji) w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno – gospodarczego. Hierarchizacja ta poprzedza późniejsze tabele z celami i przyporządkowanymi im działaniami.

Tabela 5 Obszar strategiczny pn. „Gospodarka”

| GOSPODARKA |
| --- |
| Cele pierwszorzędne do roku 2018 |
| Podjąć działania w kierunku wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. | Wykorzystać walory dobrego położenia w bliskim otoczeniu Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, atrakcyjnych jezior oraz bliskość Kwidzyna do rozwoju turystyki weekendowej. | Podjąć działania w kierunku tworzenia warunków dla absorpcji środków funduszy strukturalnych i wspierania przedsiębiorczości. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Promocja gospodarstw ekologicznych. | Inicjowanie działań organizacyjnych i wspieranie procesów tworzących grupy producenckie zrzeszających producentów zdrowej żywności. | Edukacja rolników przy udziale ODR i programów finansowanych przez Unię Europejską. | Budowa infrastruktury turystycznej zwiększającej dostępność do akwenów wodnych (stanice wędkarskie, przystanie kajakowe itp.). | Dalsze zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wandowo. | Zabezpieczenie terenu pod imprezy plenerowe – dalsze inwestycje w obszarze planowanego istniejącego sportowego. | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wandowa dla lokalizowania małej i średniej przedsiębiorczości oraz uzbrajania terenów. | Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje w Wandowie. | Uruchomienie punktu informacji o możliwych dotacjach dla przedsiębiorców oraz organizacja szkoleń w zakresie pisania projektów dla bezpośrednich beneficjentów środków UE. |

Tabela 6 Obszar strategiczny „Infrastruktura”

| INFRASTRUKTURA |
| --- |
| Cele pierwszorzędne do roku 2018 |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Wandowo. | Podjąć działania w kierunku kanalizacji Wandowa. | Podjąć działania w kierunku budowy i rozbudowy infrastruktury kulturalnej i sportowej. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Remont i rozbudowa pomostu nad jeziorem. | Utworzenie Ośrodka Sportów Wodnych. | Oczyszczanie i zagospodarowanie turystyczne Jeziora Wandowo. | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla Wandowa. | Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej. | Promocja przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy rozproszonej. | Remont kapitalny dachu świetlicy wiejskiej. | Budowa placu zabaw. | Budowa tarasu widokowego przy świetlicy wiejskiej wraz z zejściem na plażę Jeziora Wandowo. |
| Cele drugorzędne |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej. | Stwarzać warunki do rozwoju infrastruktury publicznej na terenie Wandowa. | Tworzyć warunki do rozwoju znaczenia turystycznego Wandowa. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Organizacja otoczenia dróg (oświetlenie drogowe, ciągi pieszo – rowerowe). | Budowa i przebudowa (utwardzenie) dróg lokalnych. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej. | Termomodernizacja strażnicy OSP z wymianą bram garażowych. | Termomodernizacja ośrodka zdrowia. | Renowacja cmentarza ewangelickiego. | Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół obszarów przyjeziornych (parkingi, pola namiotowe, campingowe). | Tworzenie ścieżek przyrodniczych oraz szlaków turystycznych związanych z walorami turystycznymi otoczenia Jeziora Rybno oraz Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. | Gospodarstwa Agroturystyczne – promocja i szkolenia na rzecz pozyskania środków UE na ich rozwój. |

Tabela 7 Obszar strategiczny „Społeczność”

| SPOŁECZNOŚĆ |
| --- |
| Cele pierwszorzędne do roku 2018 |
| Działać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie miejscowości. | Przeciwdziałać patologiom społecznym występującym na terenie Wandowa. | Stworzyć warunki do integracji mieszkańców Wandowa. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Profilaktyka wśród młodzieży i osób zagrożonych uzależnieniami. | Opracowanie programu monitoringu i egzekucji prawa w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli obiektów. | Prowadzenie działań prewencyjnych Policji i szkoły. | Tworzenie programów profilaktycznych i współpraca z organizacjami działającymi w Wandowie w zakresie ich realizacji. | Edukacja lokalnej społeczności dla zniesienia agresji w rodzinie, monitoring i opieka nad rodzinami patologicznymi. | Monitoring miejsc niebezpiecznych zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w okresie letnim. | Organizacja współzawodnictwa w różnych dziedzinach sportu. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. | Organizacja kursów i szkoleń mieszkańców dla rozwoju zainteresowań artystycznych i kulturalnych mieszkańców |
| Cele drugorzędne |
| Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. | Stworzyć warunki do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej i społecznej. | Podjąć działania w kierunku organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Identyfikacja i szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie powstawania nowych i działalności istniejących lokalnych organizacji. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Wandowa. | Poprawa warunków lokalowych Ośrodka Zdrowia wraz z rozszerzeniem zakresu usług medycznych. | Poprawa opieki stomatologicznej na poziomie szkoły podstawowej. | Tworzenie programów profilaktyki zdrowotnej w oparciu o istniejące obiekty sportowe, kadrę wychowania fizycznego. | Dalsza organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki oraz świetlicy wiejskiej. | Utworzenie Ludowego Związku Sportowego w Wandowie. | Utworzenie placów zabaw dla dzieci. |

# WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Wandowo

## KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 15 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Wandowo.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się sześcioma celami wybranymi, jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych sześciu celów określono mianem celów strategicznych dla rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Wandowo.

Umownie przyjęto, ze na rzecz celów strategicznych winno się wydatkować około 50% tzw. potencjału inwestycyjnego, przez który, rozumie się nie tylko środki budżetu gminy przeznaczone na inwestycje, w tym na terenie Wandowa, ale również inne pozyskane środki pozabudżetowe takie jak fundusze strukturalne, kredyty i środki partnerów prywatnych w ramach tzw. PPP.

Na cele niezbędne przeznacza się pozostałe 50% tego potencjału.

Podział ten ma charakter umowny i ma podkreślić rangę poszczególnych poziomów zidentyfikowanych w wariancie celów.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku miejscowości Wandowo wybrano wariant rozwoju, którego celami strategicznymi są działania w kierunku rozbudowy infrastruktury kulturalnej i sportowej oraz rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Wandowo.

Tabela 8 Wybrany Wariant Rozwoju

| Cele strategiczne | Podjąć działania w kierunku budowy i rozbudowy infrastruktury kulturalnej i sportowej. I A | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Wandowo. I B |
| --- | --- | --- |
| CELE NIEZBĘDNE | Wykorzystać walory dobrego położenia w bliskim otoczeniu Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, atrakcyjnych jezior oraz bliskość Kwidzyna do rozwoju turystyki weekendowej. II A | Podjąć działania w kierunku kanalizacji Wandowa. II B | Stwarzać warunki do rozwoju infrastruktury publicznej na terenie Wandowa. II C | Tworzyć warunki do rozwoju znaczenia turystycznego Wandowa. II D |

# CELE STRATEGICZNE I Cele niezbędne ORAZ KIERUNKI DZIAŁANIA

Wariant rozwoju obejmuje 6 celów utworzonych na podstawie wcześniej zidentyfikowanych celów w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego miejscowości Wandowo. Poszczególnym zidentyfikowanym w wariancie celom przypisano kierunki działań.

CEL STRATEGICZNY – I A

Podjąć działania w kierunku budowy i rozbudowy infrastruktury kulturalnej 
i  sportowej.

Opis kierunków działań:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy boisku w Wandowie

- Budowa tarasu widokowego przy świetlicy wiejskiej wraz z zejściem na plażę Jeziora Wandowo.

- Budowa plaży nad Jeziorem Wandowo.

CEL STRATEGICZNY – I B

Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Wandowo.

Opis kierunków działań:

- Remont i rozbudowa pomostu nad jeziorem.

- Utworzenie Ośrodka Sportów Wodnych.

- Oczyszczanie i zagospodarowanie turystyczne Jeziora Wandowo.

CEL NIEZBĘDNY – II A

Wykorzystać walory dobrego położenia w bliskim otoczeniu Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, atrakcyjnych jezior oraz bliskość Kwidzyna do rozwoju turystyki weekendowej.

Opis kierunków działań:

- Budowa infrastruktury turystycznej zwiększającej dostępność do akwenów wodnych (stanice wędkarskie, przystanie kajakowe itp.).

- Dalsze zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wandowo.

- Zabezpieczenie terenu pod imprezy plenerowe – dalsze inwestycje w obszarze istniejącego boiska sportowego.

CEL NIEZBĘDNY – II B

Podjąć działania w kierunku kanalizacji Wandowa.

Opis kierunków działań:

- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla Wandowa.

- Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej.

- Promocja przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy rozproszonej.

CEL NIEZBĘDNY – II C

Stwarzać warunki do rozwoju infrastruktury publicznej na terenie Wandowa.

Opis kierunków działań:

- Termomodernizacja strażnicy OSP z wymianą bram garażowych.

- Termomodernizacja ośrodka zdrowia.

- Renowacja cmentarza ewangelickiego.

CEL NIEZBĘDNY – II D

Tworzyć warunki do rozwoju znaczenia turystycznego Wandowa.

Opis kierunków działań:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół obszarów przyjeziornych (parkingi, pola namiotowe, campingowe).

- Tworzenie ścieżek przyrodniczych oraz szlaków turystycznych związanych 
z walorami turystycznymi otoczenia Jeziora Rybno oraz Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- Gospodarstwa Agroturystyczne – promocja i szkolenia na rzecz pozyskania środków UE na ich rozwój.

# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Wandowo, jako propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gardeja.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2011-2017 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jedno z tych zadań będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy 
i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Część wskazanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela 9 Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy boisku w Wandowie – zadanie priorytetowe | 140 000,00 | 34 999,99 | 105 000,01 | 2012 |
| Remont i rozbudowa pomostu nad jeziorem | 30 000,00 | 30 000,00 | – | 2013 |
| Termomodernizacja strażnicy OSP z wymianą bram garażowych | 55 000,00 | 55 000,00 | – | 2014 |
| Termomodernizacja ośrodka zdrowia | 40 000,00 | 40 000,00 | – | 2015 |
| Renowacja cmentarza ewangelickiego | 20 000,00 | 20 000,00 | – | 2017 |

# OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, oraz dorosłych z okolicznych sołectw, jak również turystów zainteresowanych różnymi formami spędzania wolnego czasu.

Dla społeczności lokalnej, a także dla licznie odwiedzających Wandowo turystów, teren ten stanie się miejscem rekreacji i sportu. Ponadto inwestycja ta odgrywać będzie dużą rolę 
w środowisku społeczności lokalnej w zakresie zwiększenia możliwości jej integracji.

Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy boisku 
w Wandowie” stanowi priorytetowe działanie sołectwa. Polegała będzie na budowie placu zabaw, parkingu na 22 miejsca parkingowe, budowie schodów, które umożliwią zejście od strony ośrodka zdrowia.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO

- Budowa placu zabaw

………………. PLN

- Budowa parkingu 
……………….PLN

3. 	Budowa zadaszeń dla drużyn przy boisku sportowym

……………….PLN

- Budowa schodów

……………….PLN

- Nadzór inwestorski.

……………….PLN

Łączne nakłady:

140 000 PLN

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Tabela 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego

|  | 2012 rok |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Budowa placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa parkingu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa zadaszeń dla drużyn przy boisku sportowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa schodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo

Tabela 11 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Wandowo

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Wandowo przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Wójt | Czerwiec 2011 |
| Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Wandowo przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Czerwiec 2011 |
| Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Wandowo na Sesji Rady Gminy | Rada Gminy | Czerwiec 2011 |
| Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Wandowo w Internecie | Wójt | Listopada 2011 |
| Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Wójt | Listopad 2011 |
| Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w WPI | Wójt, Rada Sołecka | Do roku 2018 |

# MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo

Tabela 12 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Wandowo

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca czerwca 2011 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| Ocena realizacji WPI | Rada Sołecka | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Wandowo może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI wandowo

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Wandowo pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Wandowo. W witrynie internetowej Gminy Gardeja zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości Wandowo z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Wandowo (Urzędem Gminy Gardeja), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Wandowo o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Wandowo.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu 
do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# Wykaz TABEL, rysunków i wykresów

Tabela 1 Miejscowość w statystyce	9

Tabela 2 Struktura gruntów według klas bonitacyjnych w m. Wandowo	9

Tabela 3 Struktura ludności gminy Gardeja i miejscowości Wandowo wg wieku	11

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej	12

Tabela 5 Obszar strategiczny pn. „Gospodarka”	33

Tabela 6 Obszar strategiczny „Infrastruktura”	34

Tabela 7 Obszar strategiczny „Społeczność”	35

Tabela 8 Wybrany Wariant Rozwoju	37

Tabela 9 Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN)	40

Tabela 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego	43

Tabela 11 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Wandowo	44

Tabela 12 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Wandowo	45

Rysunek 1 Położenie Wandowa	8

Wykres 1 Liczebność ludności miejscowości Wandowo w latach 2002 – 2008	11

# Footnotes

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Gardeja

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Gardeja oraz Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gardeja na lata 2011 - 2018

Informacje zdobyte w PUP Kwidzyn – stan na 31. 12. 2010 r.